## PO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE
| OBRA: | EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS
| LOCAL: | EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE |  |  | BDI - 25,36%
| DATA: | SETEMBRO DE 2025
SINAPI | ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANTID. | CUSTO UNIT. | CUST | CUSTO
[6 empty] | BDI | GERAL
| 1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
43678 | 1.1 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADO PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | M² | 200 | 84.9 | 106.4306 | 21286.128
38405 | 1.2 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M³ | 84 | 573.91 | 719.4536 | 60434.1004
7155 | 1.3 | TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M²), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M² | 560 | 19.07 | 23.9062 | 13387.4451
TOTAL: | [6 empty] | 95107.6735
| 2.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
SICRO - 5214006 | 2.1 | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO IV POR EXTRUSÃO - RELEVO SIMPLES SEM BASE | M² | 500 | 106.72 | 133.7842 | 66892.096
TOTAL: | [6 empty] | 66892.1
| 3.0 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
SICRO - 5213863 | 3.1 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 20 | 461.82 | 578.9376 | 11578.751
SICRO - 5213440 | 3.2 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 20 | 272.45 | 341.5433 | 6830.8664
TOTAL: | [6 empty] | 18409.6174
TOTAL GERAL: | [6 empty] | 180409.3909
Cacique Doble, 27 de novembro de 2025
ENGENHEIRA CIVIL CREA RS264456

## BDI
BDI NÃO DESONERADO
BENEFÍCIO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI
ITEM | DESCRIÇÃO | PERCENTUAL
AC | Administração central | 4.67%
SG | Seguros e garantias | 0.74%
R | Riscos | 0.97%
DF | Despesas financeiras | 1.21%
L | Lucro | 8.69%
CP | PIS/COFINS | 3.65%
ISS | IMPOSTO MUNICIPAL | 3%
CPRB | Contribuição previdenciária | 0%
| PERCENTUAL TOTAL | 25.36%
O valor do BDI foi calculado com o emprego da seguinte fórmula:
| (1+AC+SG+R)x(1+DF)x(1+L)) | -1
1-I
ENG CIVIL MILENA OLIVOTTO
CREA RS264456

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE/RS
Obra: EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS
Endereço: EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE
Cronograma de Planejamento
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 95107.67 | 52.72% | 50% | 50%
2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 66892.1 | 37.08% |  | 100%
3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 18409.62 | 10.2% |  | 100%
Total |  | 180409.39 | 100% | 47553.835 | 132855.555
ENG. CIVIL CREA RS264456